Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация муниципального образования

Новомихайловский сельсовет

«20» сентября 2019 год № 52А

с. Новомихайловка

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

О подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного периода 2019 – 2020 годов на территории Новомихайловского сельсовета Алтайского района республики Хакасия

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной защищенности территории Новомихайловского сельсовета в ходе осеннее – зимнего пожароопасного периода 2019 – 2020 годов, а также предупреждения гибели людей на пожарах в этот период, администрация Новомихайловского сельсовета:

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного периода 2019 – 2020 годов на территории Новомихайловского сельсовета Алтайского района республики Хакасия (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности территории Новомихайловского сельсовета к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2019 – 2020 годов (приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений:
   1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного периода 2019 – 2020 годов;
   2. Создать комиссию и проверить готовность объектов и подведомственных территорий к пожароопасному осенне-зимнему периоду 2019 – 2020 годов в срок до 10.10.2019 года, с составлением паспорта готовности.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новомихайловского сельсовета П. А. Лавринов

Приложение № 1

к постановлению администрации Новомихайловского сельсовета от 20.09.2019 года № 52А

УТВЕРЖДЕНО:

Глава Новомихайловского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П. А. Лавринов

«20» сентября 2019 год

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА 2019 – 2020 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организовать проведение работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросу подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2019 – 2020 годов | До  01.10.2019 года | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| 2 | Провести уточнение и корректировку списков лиц, относящихся к «категории риска» (одинокие, престарелые, злоупотребляющие алкоголем, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами) | До  03.10.2019 года | Администрация Новомихайловского сельсовета,  УУП ОМВД России по Алтайскому району (по согласованию) |
| 3 | Утвердить графики посещения неблагополучных семей, совместно с УУП ОМВД России по Алтайскому району и сотрудниками ОП 2 ПСЧ ФПС Новомихайловский сельсовет. Взять на контроль проведение указанных пожарно-профилактических мероприятий. | До 03.10.2019 года | Администрация Новомихайловского сельсовета,  УУП ОМВД России по Алтайскому району (по согласованию),  ОП 2 ПСЧ ФПС Новомихайловский сельсовет |
| 4 | Уточнить списки лиц, планирующих переселение к родственникам на зимний период | Сентябрь – октябрь  2019 года | Администрация Новомихайловского сельсовета |
| 5 | Провести проверку противопожарного состояния 100 % жилых домов частного сектора с целью предупреждения пожаров по причине неисправности электрооборудования и печного отопления | До  15.10.2019 года | Администрация Новомихайловского сельсовета,  ОП 2 ПСЧ ФПС Новомихайловский сельсовет |
| 6 | Организовать оказание адресной помощи малоимущим, одиноким, престарелым гражданам по ремонту электропроводки и печного отопления | До  15.10.2019  года | Администрация Новомихайловского сельсовета,  ОП 2 ПСЧ ФПС Новомихайловский сельсовет |
| 7 | Организовать контроль за въездом на территорию Новомихайловского сельсовета нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья и других регионов Российской Федерации, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью организации с ними пожарно-профилактической работы | Постоянно | Администрация Новомихайловского сельсовета,  УУП ОМВД России по Алтайскому району (по согласованию),  ОП 2 ПСЧ ФПС Новомихайловский сельсовет |
| 8 | Организовать проверки мест возможного проживания лиц без определенного места жительства (бесхозных строений, подвалов) с целью пресечения незаконного проживания | Ноябрь – декабрь 2019 года  Январь – февраль 2020 года | Администрация Новомихайловского сельсовета,  УУП ОМВД России по Алтайскому району (по согласованию) |
| 9 | Принять меры по пресечению фактов самогоноварения и реализации его населению, а также организовать проведение дополнительных профилактических мероприятий в дни получения пенсии одинокими гражданами пенсионного возраста | Постоянно | Администрация Новомихайловского сельсовета,  УУП ОМВД России по Алтайскому району (по согласованию) |
| 10 | Провести методический сбор ДПК с целью разъяснения их обязанностей и стоящих перед ними задач, а также для проведения учебных мероприятий | До 05.10.2019 года | Администрация Новомихайловского сельсовета,  ОП 2 ПСЧ ФПС Новомихайловский |
| 11 | Инициировать введение особого противопожарного режима в случае аномально низких температур с проведением комплекса дополнительных мероприятий по предупреждению гибели людей на пожарах | В ходе пожароопасного периода | Администрация Новомихайловского сельсовета,  ОП 2 ПСЧ ФПС Новомихайловский сельсовет |
| 12 | Организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности путем распространения памяток и проведения профилактических бесед, а также подробный разбор причин и условий пожаров, повлекших гибель людей | Постоянно | Администрация Новомихайловского сельсовета,  ОП 2 ПСЧ ФПС Новомихайловский сельсовет |
| 13 | Организовать разъяснительные мероприятия (классные часы) с детьми дошкольного и школьного возраста, с целью информирования детей о правилах пожарной безопасности в быту и на улице | До 15.10.2019 года | ОП 2 ПСЧ ФПС Новомихайловский сельсовет,  МБОУ Новомихайловская СШ,  МБДОУ Новомихайловский детский сад «Зернышко» |
| 14 | Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Новомихайловского сельсовета, принять меры по приведению их в работоспособное состояние (с актом проверки) | До 01.11.2019 года | Администрация Новомихайловского сельсовета,  ОП 2 ПСЧ ФПС Новомихайловский сельсовет |
| 15 | Заключить соглашения (договора) с населением о пользовании индивидуальными водоисточниками | До 25.10.2019 года | Администрация Новомихайловского сельсовета,  ОП 2 ПСЧ ФПС Новомихайловский сельсовет |

Приложение № 2

к постановлению администрации Новомихайловского сельсовета от 20.09.2019 года № 52А

УТВЕРЖДЕНО:

Глава Новомихайловского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П. А. Лавринов

«20» сентября 2019 год

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕРРИТОРИИ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2019 – 2020 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛТАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Новомихайловского сельсовета |  | П. А. Лавринов |
| Специалист 1 категории администрации Новомихайловского сельсовета |  | В. И. Брова |
| Водитель пожарного автомобиля администрации Новомихайловского сельсовета |  | Е. А. Карпов |
| Водитель пожарного автомобиля администрации Новомихайловского сельсовета |  | Ю. А. Барабаш |
| Водитель администрации Новомихайловского сельсовета |  | А. А. Вейт |
| Член ДПК Новомихайловского сельсовета |  | В. В. Кузиков |
| Член ДПК Новомихайловского сельсовета |  | С. М. Попков |